- Vertragsgrundlage:

  - Verhandlungsprotokoll vom 15.12.2021 einschließlich Anlagen 1 bis 5 und 5.1

  - Anlage 6:

Anlage 6.1:	entfällt

Anlage 6.2:	LV Dachabdichtung vom 06.10.2021 (60 Seiten) einschl. Plänen  Inhaltsausdruck, 2 Seiten

Der NU erklärt mit seiner Unterschrift, daß er die o.a. Unterlagen vollständig erhalten hat.

  - Anlage 7:

Anlage 7.1:	EP- Liste, 6 Seiten

Anlage 7.2:  BE- Plan, 1 Seite

  - Anlage 8:

Anlage 8.1:	Angebot des NU vom 06.12.2021, 59 Seiten mit handschriftlichen Eintragungen

Anlage 8.2:	Schreiben des NU vom 14.12.2021 (Bindefristen)

Anlage 8.3:	Erklärung Soprema vom 23.11. und 17.11.2021 und Produktdatenblätter

Anlage 8.4:	Windsogberechnung Jackon  2 Seiten

Anlage 8.5:	Dachaufbau Optigrün  10 Seiten

- Baustellenspezifische Besonderheiten:

  - Auf der Baustelle bestehen keine Lagermöglichkeiten. Die Anlieferung der Materialien ist so mit dem AG zu koordinieren, dass diese direkt verarbeitet werden.
Es sind keine Parkmöglichkeiten für Monteure auf der Baustelle vorhanden.

  - Materialanlieferungen und Montagen sind mit dem AG und der Bauleitung vor Ort abzustimmen, ggf. sind NU-seitig Verkehrssicherungsposten beizustellen.

  - Aufgrund der geringen Platzverhältnisse auf der Baustelle ist das Stellen von Materialcontainern o.ä. nicht möglich. Die durch den AG gestellten Tagesunterkünfte können in unmittelbarer Nähe der Baustelle angemietet werden. Die Kosten dafür werden im Auftragsfall geklärt.

  - Es besteht ein Rauch- und Alkoholverbot auf der Baustelle.

  - Die Objektdokumentation ist durch den NU gemäß den Vorgaben des AG zu erstellen.

Die komplette Dokumentation seiner Leistungen und zugehörige Unterlagen/ Produktdatenblätter / Fotos reicht der NU dem AG 8 Wochen vor Abnahme als digitalen Vorabzug für das gesamten Gebäude ein. 
Sollten die Unterlagen nicht termingerecht vorliegen ist der AG berechtigt 5% des Auftragswertes bis zur Vorlage einzubehalten.

  - Die Entsorgung kann unter Vorbehalt kostenpflichtig über ein mit dem AG abgestimmtes Entsorgungskonzept (Logistikhandbuch wird nachgereicht) in bauseitige Container entsorgt werden. Zunächst jedoch ist die LEED-konforme Entsorgung nebst Entsorgungsnachweise in die Pauschale einzurechnen.

  - Jeder Mitarbeiter des NU hat sich bei dem ersten Einsatz auf der Baustelle in der Bauleitung mit Personalausweis und gültigen Arbeitspapieren anzumelden.
Eine Zutrittskontrolle wird durchgeführt.

  - Bei Verstößen gegen die UVV bzw. die Baustellenordnung behält der AG sich vor, Verwarnungen, Bußgelder oder Verweisung gegenüber der betreffenden Person auszusprechen.

  - Die Koordination der Leistungen mit den anderen Gewerken ist in der Leistung des NU enthalten.

  - Die Ausführungsunterlagen werden vorzugsweise hauptsächlich über eine Datenplattform, hier Poolarserver, oder aber per E-Mail zur Verfügung gestellt.

  - Auf Grundlage der vorgenannten Punkte hat der NU nach Aufforderung einen detaillierten Bauablaufplan, für alle relevanten Arbeiten seines Gewerkes. Der Bauablaufplan ist spätestens 10 AT nach Auftragserteilung vorzulegen.

  - Der NU garantiert für den Fall dass zusätzliche Kolonnen erforderlich werden, dass diese unter Berücksichtigung einer Abruffrist von max. 10 Werktagen jederzeit zur Verfügung stehen.
Bei Bedarf haben Arbeiten parallel zu erfolgen.

  - Das Gebäude erhält die Zertifizierung "Gold" nach dem aktuellen LEED Green Building Rating Systems for new Construction. Sämtliche hierfür resultierenden Notwendigkeiten sind vom AN zu erbringen.

  - Evtl. Nachtragsangebote werden in Nidda, Abteilung Einkauf eingereicht.

- Technische Ergänzungen zum Leistungsumfang:

  - Dem NU ist bekannt, dass die Baumaßnahmen in mehreren Teilabschnitten erfolgen und es zu Arbeitspausen kommen kann. Dies ist in den Angebotspreisen berücksichtigt.

  - Der AG strahlt die Decke über 6. OG, BT A. 
Alle weiteren Decken, BT A (letzter Abschnitt), BT B und C werden bauseitig geflippert.

  - Der gewählte Dachaufbau ist durch einen Sachverständigen nochmals zu bestätigen.
Für den Voranstrich (Einbau im Winter) kann nur ein lösemittelhaltiges Fabrikat eingesetzt werden  siehe auch Anlage 8.3
Eine Klärung mit dem AG, BH ist in Bezug auf die Anforderungen nach LEED zwingend erforderlich.

  - Das Angebot des NU wurde besprochen, neue EP´s siehe Anlage 7.1.
Alle Anmerkungen zu u.a Positionen für BT A (Titel 4) gelten auch für die entsprechenden Positionen in BT B und C:

  - Pos. 4.02.03.0010;	Dachfläche abkehren: neuer EP 1,00 €/ m2 incl. Trocknen des Untergrundes

  - Pos. 4.02.03.0060:	Ausführung als Warm- oder Kaltdach preisgleich  NEP, 
Leistungsgrenze zum Fassadenbau muß abgestimmt werden

  - Pos. 4.02.03.0060A:	  NEP

  - Pos. 4.02.03.0060B:	 wie Pos. 60, jedoch ohne Trittschutzblech, neuer EP 80,00 €/ m2 
 wird eingerechnet 
 Minderung um 19,00 €/ m2 bereits im neuen EP enthalten

Minderpreis für den Entfall des Trittschutzbleches bei den Positionen mit der Aufbauhöhe von 30 cm (z.Bsp. 5.2.6.135) -19,00 €/ m2  sofern in der EP- Liste nicht berücksichtigt

  - Pos. 4.02.03.090.A:	EP für Einbau des bauseitig zur Verfügung gestellten Ablaufes  90€/ Stck
neue Menge je Pos. 20 Stck

  - Pos. 4.02.03.0110 und 120: der AG übergibt dem NU Details der Ausführung, der EP wird entsprechend überarbeitet
neue Menge je Pos. 20 Stck

  - Pos. 4.02.03.120A:	wie Pos. 120, jedoch rund Du bis 150 mm  100€/ Stck  NEP

  - Pos. 4.02.03.120B:	wie Pos. 120, jedoch rund Du 150 bis 250 mm  150€/ Stck  NEP

  - Pos. 4.02.03.0130 und 270:	 NEP, ist in den RWA- Positionen enthalten

  - Pos. 4.2.3.0140:	Anmerkung des NU: Das Dach muß trocken sein! 
2 Anfahren/ Einsätze sind im Angebot enthalten.

  - Pos. 4.2.3.0150:	 NEP

  - Titel 4.2.4:	entspricht dem abgestimmten Aufbau mit Optigrün  Anlage 8.5

  - Pos. 4.2.4.0035:	neuer EP 16,90 €/ m2, ein Lagerplatz für Kies wird zugewiesen

  - Die Dachbegrünung muß vor dem Abbau der Krane und dem Aufstellen der Lüftungsgeräte und der Fertigstellung der Fassaden erfolgen. Die Krane stehen dem NU kostenlos nach Abspreche mit der BL bis Ende Mai 2022 zur Verfügung.  siehe auch Anlage 7.2

  - Pos. 4.2.4.0060:	incl. Unkrautentfernung, Einbau spät. im September/ Oktober 2022

  - Pos. 4.2.4.0050:	neuer EP 75,00 €/ m2

  - Betonwerkstein Terrassen:	Im Zuge der Bemusterung sind alternative Platten vorzustellen  Kostersparnis!

  - Pos. 4.2.7.0200:	Flüssigkunststoff, incl. Vorbehandlung, Grundierung, 35- er Vlies angeboten

  - Titel 4.2.10:	 NEP, Ausführung bauseitig

  - Pos. 4.2.11:	Lieferung der RWA- Klappe und Motor durch Horn, Einbau und Eindichten durch Horn
RWA- Set und Aufschalten der RWA bauseitig
 neuer EP 3.200,00 €/ Stck

  - Nach Detailklärung ist der Abdichtungsanschluß an die PR-Fassade im EG ist durch Fa. Horn anzubieten.

  - Der NU übergibt dem AG einen Wartungsvertrag, ausgestellt an den BH.

  - Die Mannschaftsunterkünfte werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Bedarf max 2 Container

- entfällt

- Zeitliche Verzögerungen wegen Corona-Virus

5.1	Im Falle zeitlicher Verzögerungen, die auf dem sich derzeit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus / COVID-19) beruhen, steht dem Nachunternehmer kein Anspruch auf unmittelbare Entgegennahme seiner Leistungen wegen Corona-bedingter Leistungshindernisse beim AG und etwaige aus dieser Nichtabnahme resultierender Ansprüche (Vergütung, Schadenersatz etc.) zu. Dies gilt unabhängig davon, ob diese zeitlichen Verzögerungen darauf beruhen, dass Materiallieferungen nicht zu den geplanten Terminen erfolgen können oder ob eigene Beschäftigte des Auftraggebers oder Beschäftigte von Nachunternehmern des Auftraggebers durch Erkrankung am Corona-Virus ausfallen.

Gleiches gilt für Verzögerungen bei Planlieferungen und / oder verzögerter Bearbeitung / Bescheidung von Genehmigungen, die zur Ausführung der Leistungen des Nachunternehmers oder Vorleistungen für diese Leistungen beizubringen sind.

Nachunternehmer/ Auftraggeber werden aus Verzögerungen, die auf den vorstehend beschriebenen Umständen beruhen, keine Ansprüche gegenseitig geltend machen.

5.2	Absatz 1 gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Auftraggeber, ein Nachunternehmer des Auftraggebers oder ein Lieferant des Auftraggebers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht aus. Dies gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Nachunternehmer, ein Subunternehmer des Nachunternehmers oder ein Lieferant des Nachunternehmers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist.

Dies gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Nachunternehmer, ein Subunternehmer des Nachunternehmers oder ein Lieferant des Nachunternehmers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist.

5.3	Auf der Baustelle gilt 3G. Die Nachweise sind unaufgefordert vorzulegen. Es gelten die aktuellen Vorschriften des Landes Hessen.

- Ergänzungen vom ……………………