- Vertragsgrundlage:

  - Verhandlungsprotokoll vom 29.06.2020 einschließlich Anlagen 1-5

  - Anlage 6:	Pauschalierungsunterlagen auf CD wurden in der Verhandlung übergeben, Inhaltsausdruck 8 Seiten

  - Anlage 7:	Ausschreibungsunterlagen per E - Mail vom 05.05.2020  Inhaltsausdruck 7 Seiten

  - Anlage 8:	EP- Liste, 2 Seiten

  - Anlage 9:	Angebot des NU vom 18.05.2020 28 Seiten mit handschriftlichen Eintragungen

Der NU erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die o.g. Unterlagen gem. Punkt 1 vollständig erhalten hat.

- Baustellenspezifische Besonderheiten:

  - Auf der Baustelle bestehen keine Lagermöglichkeiten. Die Anlieferung der Materialien ist so mit dem AG zu koordinieren, dass diese direkt verarbeitet werden.
Es sind keine Parkmöglichkeiten für Monteure auf der Baustelle vorhanden.

  - Materialanlieferungen und Montagen sind mit dem AG und der Bauleitung vor Ort abzustimmen, ggf. sind NU-seitig Verkehrssicherungsposten beizustellen.

  - Aufgrund der geringen Platzverhältnisse auf der Baustelle ist das Stellen von Containern o.ä. nicht möglich. Benötigte Tagesunterkünfte können in unmittelbarer Nähe der Baustelle über die Fa. Lupp soweit noch vorhanden angemietet werden.
Monatssatz pro Unterkunft: € 400,00 incl. Nebenkosten, 8- 10 Personen.

  - Es besteht ein Rauch- und Alkoholverbot auf der Baustelle.

  - Die komplette Dokumentation seiner Leistungen und zugehörige Unterlagen/ Produktdatenblätter / Fotos reicht der NU dem AG 4 Wochen vor Abnahme als digitalen Vorabzug für das gesamten Gebäude ein. 
Die Unterlagen sind ebenfalls digital als PDF einzureichen. Pläne sind zusätzlich als DWG einzureichen.
Sollten die Unterlagen nicht termingerecht vorliegen ist der AG berechtigt 10% des Auftragswertes bis zur Vorlage einzubehalten.
Die fertige Enddokumentation wird zur Fertigstellung der Leistung dem AG vorgelegt.

  - Jeder Mitarbeiter des NU hat sich bei dem ersten Einsatz auf der Baustelle in der Bauleitung mit Personalausweis und gültigen Arbeitspapieren anzumelden.

  - Bei Verstößen gegen die UVV bzw. die Baustellenordnung können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
- Erster Verstoß: Verwarnung der betr. Person + 100 €
- Zweiter Verstoß: Verweisung der betr. Person von der Baustelle + 250 €
Die Bauleitung, als auch die Sifa, ist in Bezug auf o.g. Maßnahmen weisungsbefugt.
Unfälle auf der Baustelle müssen umgehend der Bauleitung gemeldet werden.
Die Mitarbeiter des NU haben darauf zu achten, dass die von ihnen verwendeten Arbeitsmittel geprüft sind.

  - Die Pläne werden dem NU in pdf- Form zur Verfügung gestellt.

  - Auf Grundlage der vorgenannten Punkte hat der NU nach Aufforderung einen detaillierten Bauablaufplan, für alle relevanten Arbeiten seines Gewerkes. Der Bauablaufplan ist spätestens 10 AT nach Auftragserteilung vorzulegen.

  - In Abstimmung mit der BL ist es möglich, einen Container zur Müllentsorgung zu stellen. Die Baustelle ist mindestens 1* Woche von eigenem Müll zu räumen. Sollte dies durch den NU nicht erfolgen, wird der AG den NU einmalig dazu auffordern, danach wird die Müllentsorgung durch den AG auf Rechnung des NU erfolgen.

  - Ev. Nachtragsangebote werden in Nidda, Abteilung Einkauf eingereicht.

- Technische Ergänzungen zum Leistungsumfang:

  - Grundsätzlich sind in die Pauschale die ausgeschriebenen Fabrikate gem. LV / Fabrikatsliste einzurechnen. Sollte der NU Alternativen einsetzen wollen, sind diese sep. zur Pauschale zu verpreisen und mit einem Produktdatenblatt einzureichen.

  - Das Massenrisiko liegt beim NU.

  - Gefährdete Anlagenteile/Bauteile u.ä. sind vom NU gegen Beschädigungen und Verschmutzung bis zur Abnahme zu schützen. Die Wände sind beim Estricheinbau zu schützen.

  - Für den Transport aller Bauteile bis zur Einbaustelle ist der NU selbst verantwortlich.

  - Der NU erhält pro Geschoss einen Meterriss im Bereich des Aufzuges. Alle weiteren zur Montage notwendigen Einmessarbeiten für die Leistungen des NU sind Bestandteil der Pauschalen.

  - In den Wohnungen der Punkthäuser kommt eine Fußbodenheizung zur Ausführung. Die Dämmung in den Wohnungen liefert der NU Estrich inkl. Randdämmstreifen. Die Tackerplatte sowie die Heizungsrohre liefert der NU HLS.
Die Dämmung –Trittschall- und Ausgleichsschichten in den Treppenhäusern (Miwo) und in den Riegeln, liefert der NU Estrich. Sowohl in den Punkthäusern (Elektroverkabelung) wie in den Riegeln (Elektroverkabelung und Heizungsrohre) muss die Dämmung an die Elektro und Heizungsrohre angepasst werden. Der Spalt und die Rohrleitungen sind mit einer gebundenen Schüttung auszufüllen.

  - Die Leistungen des NU beginnen generell ab Oberkante Rohbeton und endet auf Höhe des Estrichs, abgestimmt auf die Aufnahme des Oberbelages, ggfs. nebst Kleber.

  - In den Haupteingängen kommen Sauberlaufzonen zur Ausführung. Diese sind mit dem AG zu koordinieren. Die Lieferung der Sauberlaufzonen erfolgt durch den AG.

  - Leistungsgrundlage ist ein Rohbau nach DIN 18202 ohne erhöhte Anforderungen.
Der Ausgleich von zulässigen Rohbautoleranzen ist in der Pauschale enthalten.
Die fertigen Estrichoberflächen müssen der DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3 "Flächenfertige Böden" entsprechen, sofern nicht in den Positionstexten anders erwähnt.

  - Sämtliche Abstellungen sind in der Pauschale enthalten. In den Treppenhäusern werden die Abstellwinkel durch den NU Schlosser ausgeführt.

  - Ausschneiden und Anpassen der Dämmung für Installationen (Elektro- und Rohrleitungen, etc.) auf dem Rohfußboden. Installationen auf der Rohdecke (Rohrleitungen, Elektrokabel und -bündel, Fußbodenkanäle, etc.) sind vor Ausführung der Estricharbeiten auf Unversehrtheit und festen Sitz zu überprüfen. Es ist darauf zu achten, dass Leitungen, Rohre, etc. vollständig im Bereich der Wärmedämmung liegen und die Trittschalldämmungen ungestört durchlaufen. Eine lokale Schwächung des Estrichs ist nicht zulässig.

  - Das Herstellen von erforderlichen Gefälleestrichen im Bereich Übergang zu den Schleusen der Tiefgarage ist in der Pauschale enthalten.

  - Das Herstellen von sauberen Beschneidungen zu anderen Oberflächenbehandlungen, insbesondere im KG – dort kommt kein Oberbodenbelag zur Ausführung, ist in der Pauschale enthalten. Auf eine sorgfältige Ausführung ist zu achten.

  - Der NU des Gewerkes Estricharbeiten hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mind. jedoch 10 Arbeitstage vorher, die baulichen Voraussetzungen, insbesondere die Beschaffenheit der Untergründe daraufhin zu prüfen, ob sie für die Ausführung seiner Leistung geeignet sind. Eventuelle Mängel der Vorunternehmerleistungen sind dem AG schriftlich anzuzeigen.

  - Der NU garantiert für den Fall dass zusätzliche Kolonnen erforderlich werden, dass diese unter Berücksichtigung einer Abruffrist von max. 5 Werktagen jederzeit zur Verfügung stehen.

  - Pos. 01.01.01.010, 01.01.02.010, 01.01.03.010 und 01.01.04.10 werden eingerechnet.

  - Pos. 01.01.01.030:	EP ist zu überarbeiten, Ausgleichsschüttung ist einzukalkulieren

  - Pos. 01.01.05.200:	NEP, Ausführung bauseitig

  - Schüttung: 	angebotenes Fabrikat Thermocell oder Fischer,
Belegreife nach 21 Tagen in Schichtstärke 200 mm

  - Titel 01.01.03:	A1 Dämmung MIWO wurde angeboten.

  - In allen Treppenhäusern ist der Aufbau wie folgt zu berücksichtigen:	50 mm Wärmedämmung + 20 mm Trittschalldämmung in Mineralwolle einschl. Miwo Randdämmstreifen ist einzurechnen

  - In alle Treppenhäusern in den UG´s außer Riegel 1 und 2 erfolgt die Abdichtung mittels KATJA- Sprint (Knauf)

  - Pos. 01.01.05.060:	incl. Querkraftdübeln, ohne Verharzen angeboten

  - Pos. 01.01.05.120:	NEP

  - Pos. 01.01.05.120 A:	Scheinfugen herstellen

  - Titel 01.01.06:	NEP, siehe VP

  - Es werden 4 Mischplätze und 3 Wasserstellen zur Verfügung gestellt.

  - Im Bereich der bodentiefen Fenster ist die Dämmung an die Befestigungswinkel anzupassen.

  - EP- Abfrage

| Position | Beschreibung | EP | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | --/-- |  |  |
| Z2 | Belegreife nach 24 Stunden: Rapidur® B1 Schnellestrichbinder oder vergleichbar | 30,00 | m² |
| Z3 | Belegreife nach 3 Tagen: Rapidur® B5 Schnellestrichbinder oder vergleichbar | 30,00 | m² |
| Z4 | --/ -- |  | m² |
| Z5 | Gefälleestrich, 2,50- 5,00 cm incl. Sopro Haftemulsion HE 449 oder vergleichbar, ca 6,00 m2 | 0,00 | m² |

- Der NU bildet einen Pauschalpreis bis zum 06.07.2020

5.	Zeitliche Verzögerungen wegen Corona-Virus

5.1	Im Falle zeitlicher Verzögerungen, die auf dem sich derzeit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus / COVID-19) beruhen, steht dem Nachunternehmer kein Anspruch auf unmittelbare Entgegennahme seiner Leistungen wegen Corona-bedingter Leistungshindernisse beim AG und etwaige aus dieser Nichtabnahme resultierender Ansprüche (Vergütung, Schadenersatz etc.) zu. Dies gilt unabhängig davon, ob diese zeitlichen Verzögerungen darauf beruhen, dass Materiallieferungen nicht zu den geplanten Terminen erfolgen können oder ob eigene Beschäftigte des Auftraggebers oder Beschäftigte von Nachunternehmern ds Auftraggebers durch Erkrankung am Corona-Virus ausfallen.

Gleiches gilt für Verzögerungen bei Planlieferungen und / oder verzögerter Bearbeitung / Bescheidung von Genehmigungen, die zur Ausführung der Leistungen des Nachunternehmers oder Vorleistungen für diese Leistungen beizubringen sind.

Der Nachunternehmer wird aus Verzögerungen, die auf den vorstehend beschriebenen Umständen beruhen, keine Ansprüche gegen den Auftraggeber geltend machen.

5.2	Absatz 1 gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Auftraggeber, ein Nachunternehmer des Auftraggebers oder ein Lieferant des Auftraggebers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist."

6.	Weitere Ergänzungen vom ...............