Arslan Bau GmbH

Am Kochsgarten 1

35584  Wetzlar

Karola Osterloh

Telefon	+49 60 43 – 807 207

Telefax	+49 60 43 – 807 171

E-Mail karola.osterloh@lupp.de

Nidda, 22.03.2021

ko / kt

Bauvorhaben:	18002961  Darmstadt, Wohnbebauung Haardtring

Gewerk:	321 / 59200910  Estricharbeiten

Hier:	Zusätzliche Leistungen

Ihre Nachtragsangebote Nr. 1 bis Nr. 3 und Nr. 6 bis Nr. 9

NACHTRAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend auf die Gespräche mit Ihrem Unternehmen beauftragen wir hiermit die im

Betreff genannten Nachtragsleistungen nach Maßgabe dieses Schreibens.

Es gelten die Bedingungen und Konditionen unseres Hauptvertrages vom 06.08.2020.

Ihr Nachtragsangebot Nr. 1 vom 21.08.2020 entfällt.

Gemäß des im Betreff genannten und anliegend beigefügten Nachtragsangebotes Nr. 2 vom

23.10.2020, unter Berücksichtigung handschriftlicher Ergänzungen und Änderungen, werden

die dortigen Leistungen nachbeauftragt.

- Zulage für erhöhten Leichtestrichaufbau, Riegelhaus 1

Angebotssumme NA 2, geprüft				€	336,10

Gemäß des im Betreff genannten und anliegend beigefügten Nachtragsangebotes Nr. 3 vom

10.11.2020, unter Berücksichtigung handschriftlicher Ergänzungen und Änderungen, werden

die dortigen Leistungen nachbeauftragt.

- Zulage für erhöhten Leichtestrichaufbau, Punkthaus F 1

Angebotssumme NA 3, geprüft				€	805,50

Gemäß des im Betreff genannten und anliegend beigefügten Nachtragsangebotes Nr. 6 vom

11.12.2020, unter Berücksichtigung handschriftlicher Ergänzungen und Änderungen, werden

die dortigen Leistungen nachbeauftragt.

- Schlitze schließen zwischen Duschen und abgestelltem Estrich

Angebotssumme NA 6, geprüft				€	500,00

Gemäß des im Betreff genannten und anliegend beigefügten Nachtragsangebotes Nr. 7 vom

18.01.2021, unter Berücksichtigung handschriftlicher Ergänzungen und Änderungen, werden

die dortigen Leistungen nachbeauftragt.

- Estrichbeschleuniger

Angebotssumme NA 7, pauschal				€	45.000,00

Ihr Nachtragsangebot Nr. 8 vom 19.01.2021 entfällt.

Gemäß des im Betreff genannten und anliegend beigefügten Nachtragsangebotes Nr. 9 vom

19.02.2021, unter Berücksichtigung handschriftlicher Ergänzungen und Änderungen, werden

die dortigen Leistungen nachbeauftragt.

- Nachträgliches Herstellen von Duschaussparungen in den Staffelgeschossen

Angebotssumme NA 9, geprüft				€	800,00

______________

Angebotssumme gesamt				€	47.441,60

./. 4 % Nachlass auf Ihre NA 2, 3, 6, 9				€	-97,66

Auftragssumme dieses Nachtrages			netto	€	47.343,95

Sofern § 13 b UStG keine Anwendung findet, ist die Umsatzsteuer hinzuzurechnen.

Die oben aufgeführten Nachtragssummen wurden mit Ihrem sehr geehrten Herrn Arslan am 12.03.2021 auf der Baustelle vereinbart (siehe Anlage, Seite 1). In der aufgeführten Zwischensumme Ihres NA 7 wurde der vereinbarte Nachlass i. H. v. 4 % bereits berücksichtigt.

Die Ausführung der Nachtragsleistung erfolgt im terminlichen Rahmen des Hauptauftrages (Ziff. 6 des Verhandlungsprotokolls vom 29.06./27.07.2020). Eine Verlängerung des ursprünglich vereinbarten Fertigstellungstermins ist mit der Ausführung der Nachtragsleistungen nicht verbunden.

Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Adolf Lupp GmbH + Co KG

ppa. Marty Weber	i.V. Karola Osterloh

Anlagen:

- Leistungsaufstellung Estrich mit handschriftlichen Eintragungen vom 12.03.2021 (1 Seite)

- Ihre Nachtragsangebote 2, 3, 6, 7 + 9 mit handschriftlichen Eintragungen (5 Seiten)