- Vertragsgrundlage:

  - Verhandlungsprotokoll vom 29.06.2022 einschließlich Anlagen 1 bis 5 und 5.1

  - Anlage 6:

Anlage 6.1:

Anlage 6.2:	LV Bodenbelagsarbeiten vom 05.05.2022 (38 Seiten) einschl. Plänen und Details  Inhaltsausdruck, 1 Seite

Der NU erklärt mit seiner Unterschrift, daß er die o.a. Unterlagen vollständig erhalten hat.

1.3 	Anlage 7:

Anlage 7.1:	EP- Liste, 2 Seiten

Anlage 7.2:  BE- Plan, 2 Seiten

Anlage 7.3:  Logistikkonzept, Stand 09.05.2022, 25 Seiten

Anlage 7.4: Terminplan wird nachgereicht

  - Anlage 8:

Anlage 8.1:

Anlage 8.2:	Angebot des NU vom 23.05.2022 (EP- Liste), 47 Seiten mit 					handschriftlichen Eintragungen

- Baustellenspezifische Besonderheiten:

  - Es sind keine Parkmöglichkeiten für Monteure auf der Baustelle vorhanden. Sep. Parkmöglichkeiten siehe Anlage 7.2

  - Materialanlieferungen und Montagen sind mit dem AG und der Bauleitung vor Ort abzustimmen, ggf. sind NU-seitig Verkehrssicherungsposten beizustellen.
Ein bauseit. Stapler kann genutzt werden, der Verrechnungssatz wird bei Bedarf nachgereicht.

  - Aufgrund der geringen Platzverhältnisse auf der Baustelle ist das Stellen von Materialcontainern o.ä. nicht möglich. 
Der AG kann einen Raum im UG, Bautür durch NU, zur Verfügung stellen.

  - Die durch den AG gestellten Tagesunterkünfte müssen in unmittelbarer Nähe der Baustelle angemietet werden. Die Kosten dafür werden im Auftragsfall geklärt.
Pausen sind in den Tagesunterkünften zu verbringen
Das Frühstück / Essen auf der Baustelle ist untersagt.

  - Standplätze für die Entsorgungscontainer des NU werden durch BL und Poliere zugeteilt, diese sind nach Bedarf der Baustelle zu räumen. 1 Containerplatz kann zugewiesen werden.

  - Es besteht ein Rauch- und Alkoholverbot auf der Baustelle.

  - Die Objektdokumentation ist durch den NU gemäß den Vorgaben des AG zu erstellen.

Die komplette Dokumentation seiner Leistungen und zugehörige Unterlagen/ Produktdatenblätter / Fotos reicht der NU dem AG 8 Wochen vor Abnahme als digitalen Vorabzug für das gesamten Gebäude ein. 
Sollten die Unterlagen nicht termingerecht vorliegen ist der AG berechtigt 5% des Auftragswertes bis zur Vorlage einzubehalten.

  - Die LEED-konforme Entsorgung einschl. Entsorgungsnachweise ist durch den NU zu tragen.

  - Jeder Mitarbeiter des NU hat sich bei dem ersten Einsatz auf der Baustelle in der Bauleitung mit Personalausweis und gültigen Arbeitspapieren anzumelden.
Eine Zutrittskontrolle wird durchgeführt.
Der erste Ausweis wird kostenlos zur Verfügung gestellt, die Kosten für einen 2. Ausweis werden durch den NU getragen, die Kosten werden noch mitgeteilt.
Die Mitarbeiter des NU tragen Warnwesten mit dem Firmenlogo, in der Farbe rot!

  - Bei Verstößen gegen die UVV bzw. die Baustellenordnung behält der AG sich vor, Verwarnungen, Bußgelder oder Verweisung gegenüber der betreffenden Person auszusprechen.

  - Die Koordination der Leistungen mit den anderen Gewerken ist in der Leistung des NU enthalten.

  - Die Ausführungsunterlagen werden vorzugsweise hauptsächlich über eine Datenplattform, hier Poolarserver, oder aber per E-Mail zur Verfügung gestellt.

  - Auf Grundlage der vorgenannten Punkte hat der NU nach Aufforderung einen detaillierten Bauablaufplan, für alle relevanten Arbeiten seines Gewerkes. Der Bauablaufplan ist spätestens 10 AT nach Auftragserteilung vorzulegen.

  - Der NU garantiert für den Fall dass zusätzliche Kolonnen erforderlich werden, dass diese unter Berücksichtigung einer Abruffrist von max. 10 Werktagen jederzeit zur Verfügung stehen.
Bei Bedarf haben Arbeiten parallel zu erfolgen. Mindeststärke 3-4 Mann/ 1 Kolonne

  - Das Gebäude erhält die Zertifizierung "Gold" nach dem aktuellen LEED Green Building Rating Systems for new Construction. Sämtliche hierfür resultierenden Notwendigkeiten sind vom AN zu erbringen.

  - Evtl. Nachtragsangebote werden in Nidda, Abteilung Einkauf eingereicht.

- Technische Ergänzungen zum Leistungsumfang:

  - Die Angebote des NU (Anlage 8.2) wurde gemeinsam erörtert. Es wurden u.U. verschiedene Korrekturen und Ergänzungen im Angebot des NU (Anlage 8.2) sowie in Anlage 5 und 7.1, die vorrangig zu Anlage 8.2 ist, ergänzt, welche im Auftragsfall mit Vertragsbestandteil werden.

  - Dem NU ist bekannt, dass die Baumaßnahmen in mehreren Teilabschnitten erfolgen und es zu Arbeitspausen kommen kann. Dies ist in den Angebotspreisen berücksichtigt.

  - Nach Beginn der Arbeiten wird der NU den entsprechenden Arbeitsabschnitt in einem Zug ohne Unterbrechung durcharbeiten und fertigstellen.

  - Meterrisse in jedem Geschoß in den TRH, Einmessen durch den NU

  - Materialtransport: über einen bauseitigen Außenaufzug

  - Gefährdete Anlagenteile/Bauteile u.ä. sind vom NU gegen Beschädigungen und Verschmutzung bis zur Abnahme zu schützen. Für Bauteile, welche nicht umfassend durch den NU geschützt werden können, wird eine protokollierte Sichtabnahme durchgeführt.

  - Der vorhandene Untergrund ist rechtzeitig vor Leistungserbringung zu prüfen, damit evtl.

Mehr- und Minderkosten im Vorfeld zwischen NU und BL geklärt werden können.

Nachträglich werden durch den AG keine Kosten übernommen, diese sind dann durch den NU

zu tragen.

  - Der Verlegeplan wird dem NU vor Ausführung zur Verfügung.

  - Verlegeleistung: 	Ausführungsdauer je Etage 3 KW

  - Bauteiltemperatur: mind 16°C, Luft 18 °C Ausführung möglichst vor Heizperiode

  - Lieferzeiten gem. Hersteller:	
		Teppich Dolomite	6-8 KW
		Teppich Touch & Tones 12 kW
		Vinyl 4-8 KW
Die genauen Lieferzeiten werden dem NU umgehend mitgeteilt.

  - Feuchtemessung ist im Angebot enthalten.

  - Das Entfernen der Dämmrandstreifen ist in den EP´s enthalten.

  - Pos. 01.01.01.020 + 01.02.01.020:
	Fabrikat:	Interface, Dolomite

  - Sockel:	Ausführung wie im LV entfällt, 
	Alle Sockel werden wie folgt ausgeführt: Vollholz, weiß lackiert, Höhe 60 mm 
	Ecken in Gehrung geschnitten, Stöße gestoßen, incl. Verfugung
	 ____ €/ lfdm im Bereich Hartbeläge
	 ____ €/ lfdm im Bereich Teppiche (ohne Silikon und Acryl)

  - Pos. 01.01.02.030, 040, 01.02.020: Kautschukbelag ableitfähig wird bauseitig ausgeführt.

  - Das Anarbeiten des Belages an die bauseitigen Systemtrennwände ist im Angebot enthalten.

  - Spachtelung an Übergängen Teppich/ Vinyl, Spachtelung an Türen sind enthalten

  - Pos. 01.01.01.10 + 01.02.01.10: 	ohne Spachtelung

  - Pos. 01.01.01.060 + 01.02.01.060:   rund, DU 305 mm

  - Der EP für Reservematerial ist anzugeben, Sonderfarben je 50 m2, Standardfarben 100 m2

  - BT B:	Ausführung analog BT A, Änderungen der Bodenbeläge nach Bemusterung mit 			Mietern möglich

  - Bei Abruf des Bauteils B bis Ende des Jahres 2022 gelten die vereinbarten EP´s.

- Der NU übergibt dem AG ein überarbeitetes Angebot bis zum 01.07.2022.

- Zeitliche Verzögerungen wegen Corona-Virus

5.1	Im Falle zeitlicher Verzögerungen, die auf dem sich derzeit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus / COVID-19) beruhen, steht dem Nachunternehmer kein Anspruch auf unmittelbare Entgegennahme seiner Leistungen wegen Corona-bedingter Leistungshindernisse beim AG und etwaige aus dieser Nichtabnahme resultierender Ansprüche (Vergütung, Schadenersatz etc.) zu. Dies gilt unabhängig davon, ob diese zeitlichen Verzögerungen darauf beruhen, dass Materiallieferungen nicht zu den geplanten Terminen erfolgen können oder ob eigene Beschäftigte des Auftraggebers oder Beschäftigte von Nachunternehmern des Auftraggebers durch Erkrankung am Corona-Virus ausfallen.

Gleiches gilt für Verzögerungen bei Planlieferungen und / oder verzögerter Bearbeitung / Bescheidung von Genehmigungen, die zur Ausführung der Leistungen des Nachunternehmers oder Vorleistungen für diese Leistungen beizubringen sind.

Nachunternehmer/ Auftraggeber werden aus Verzögerungen, die auf den vorstehend beschriebenen Umständen beruhen, keine Ansprüche gegenseitig geltend machen.

5.2	Absatz 1 gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Auftraggeber, ein Nachunternehmer des Auftraggebers oder ein Lieferant des Auftraggebers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht aus. Dies gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Nachunternehmer, ein Subunternehmer des Nachunternehmers oder ein Lieferant des Nachunternehmers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist.

Dies gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Nachunternehmer, ein Subunternehmer des Nachunternehmers oder ein Lieferant des Nachunternehmers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist.

5.3	Auf der Baustelle gilt 3G. Die Nachweise sind unaufgefordert vorzulegen. Es gelten die aktuellen Vorschriften des Landes Hessen.

- Ergänzungen vom