- Vertragsgrundlage:

  - Verhandlungsprotokoll vom 25.11.2024 einschließlich Anlagen 1 bis 5 und 5.1

  - Anlage 6:

Anlage 6.1:	entfällt

Anlage 6.2:	LV Trockenbau vom 13.11.2024 (xx Seiten) einschl. Plänen und Details  Inhaltsausdruck, 2 Seiten

Der NU erklärt mit seiner Unterschrift, daß er die o.a. Unterlagen vollständig erhalten hat.

  - Anlage 7:

Anlage 7.1:	EP- Liste, 2 Seiten

Anlage 7.2:  BE- Plan, 2 Seiten

Anlage 7.3:	Vertragsterminplan vom 01.12.2024, 1 Seite

Anlage 7.4: Bauteilkatalog „ita“ 18 Seiten

  - Anlage 8:

Anlage 8.1:	Angebot des NU vom 10.02.2022, 64 Seiten mit handschriftlichen Eintragungen

- Baustellenspezifische Besonderheiten:

  - Auf der Baustelle bestehen keine Lagermöglichkeiten. Die Anlieferung der Materialien ist so mit dem AG zu koordinieren, dass diese direkt verarbeitet werden.
Es sind keine Parkmöglichkeiten für Monteure auf der Baustelle vorhanden.

  - Materialanlieferungen und Montagen sind mit dem AG und der Bauleitung vor Ort abzustimmen, ggf. sind NU-seitig Verkehrssicherungsposten beizustellen.

  - Aufgrund der geringen Platzverhältnisse auf der Baustelle ist das Stellen von Materialcontainern o.ä. nicht möglich. Die durch den AG gestellten Tagesunterkünfte können in unmittelbarer Nähe der Baustelle angemietet werden. Die Kosten dafür werden im Auftragsfall geklärt.

  - Standplätze für die Entsorgungscontainer des NU werden durch BL und Poliere zugeteilt, diese sind nach Bedarf der Baustelle zu räumen

  - Materialcontainer können nicht gestellt werden, der NU erhält einen Raum im UG, Bautür durch NU

  - Es besteht ein Rauch- und Alkoholverbot auf der Baustelle.

  - Die Objektdokumentation ist durch den NU gemäß den Vorgaben des AG zu erstellen.

Die komplette Dokumentation seiner Leistungen und zugehörige Unterlagen/ Produktdatenblätter / Fotos reicht der NU dem AG 8 Wochen vor Abnahme als digitalen Vorabzug für das gesamten Gebäude ein. 
Sollten die Unterlagen nicht termingerecht vorliegen ist der AG berechtigt 5% des Auftragswertes bis zur Vorlage einzubehalten.

  - Die Entsorgung kann unter Vorbehalt kostenpflichtig über ein mit dem AG abgestimmtes Entsorgungskonzept (Logistikhandbuch wird nachgereicht) in bauseitige Container entsorgt werden. 
Die LEED-konforme Entsorgung einschl. Entsorgungsnachweise ist durch den NU zu tragen.

  - Jeder Mitarbeiter des NU hat sich bei dem ersten Einsatz auf der Baustelle in der Bauleitung mit Personalausweis und gültigen Arbeitspapieren anzumelden.
Eine Zutrittskontrolle wird durchgeführt.
Der erste Ausweis wird kostenlos zur Verfügung gestellt, die Kosten für einen 2. Ausweis werden durch den NU getragen, die Kosten werden noch mitgeteilt.
Die Mitarbeiter des NU tragen Warnwesten mit dem Firmenlogo, in der Farbe weiß!

  - Bei Verstößen gegen die UVV bzw. die Baustellenordnung können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
- Erster Verstoß: Verwarnung der betr. Person + 100 €
- Zweiter Verstoß: Verweisung der betr. Person von der Baustelle + 250 €
Die Bauleitung, ist in Bezug auf o.g. Maßnahmen weisungsbefugt.
Unfälle auf der Baustelle müssen umgehend der Bauleitung gemeldet werden.
Die Mitarbeiter des NU haben darauf zu achten, dass die von ihnen verwendeten Arbeitsmittel

  - Die Koordination der Leistungen mit den anderen Gewerken ist in der Leistung des NU enthalten.

  - Die Ausführungsunterlagen werden vorzugsweise hauptsächlich über eine Datenplattform, hier Poolarserver, oder aber per E-Mail zur Verfügung gestellt.

  - Auf Grundlage der vorgenannten Punkte hat der NU nach Aufforderung einen detaillierten Bauablaufplan, für alle relevanten Arbeiten seines Gewerkes. Der Bauablaufplan ist spätestens 10 AT nach Auftragserteilung vorzulegen.

  - Der NU garantiert für den Fall dass zusätzliche Kolonnen erforderlich werden, dass diese unter Berücksichtigung einer Abruffrist von max. 10 Werktagen jederzeit zur Verfügung stehen.
Bei Bedarf haben Arbeiten parallel zu erfolgen. Mindesstärke 6 Mann/ Kolonne

  - Das Gebäude erhält die Zertifizierung "Gold" nach dem aktuellen LEED Green Building Rating Systems for new Construction. Sämtliche hierfür resultierenden Notwendigkeiten sind vom AN zu erbringen.

  - Evtl. Nachtragsangebote werden in Nidda, Abteilung Einkauf eingereicht.

  - Veröffentlichungen über die Bauleistungen sind nur mit Zustimmung des AG zulässig. Als Veröffentlichungen in diesem Sinne gelten auch für die Beschreibung der Bauausführung die Bekanntgabe von Zeichnungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen, ferner Lichtbilder, Film-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. 
Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung des AG zulässig.

  - Die Verantwortung und Haftung des NU wird durch die Prüfung und Genehmigung des AG nicht eingeschränkt.

  - Wenn nach 1-maliger Aufforderung der Müll bzw. Schutt vom NU nicht geräumt wird, wird der   AG entsprechend zu Lasten des NU räumen lassen. Eine weitere Aufforderung wird nicht erfolgen. Der NU stimmt dieser Vorgehensweise zu.

  - Restmaterialien und /oder nicht mehr benötigtes Material (inkl. Leergut) sind zeitnah von der Baustelle wieder abzutransportieren.

  - Es erfolgt keine Müllentsorgung zentral über einen Logistiker o.ä.

Der NU hat die Entsorgung seines Mülls/Restmaterial selbst zu organisieren und mit der Bauleitung abzustimmen.

  - Auf Grundlage der vorgenannten Punkte hat der NU nach Aufforderung einen detaillierten Bauablaufplan, für alle relevanten Arbeiten seines Gewerkes. Der Bauablaufplan ist spätestens 10 AT nach Auftragserteilung vorzulegen.

  - Der NU garantiert für den Fall dass zusätzliche Kolonnen erforderlich werden, dass diese unter Berücksichtigung einer Abruffrist von max. 10 Werktagen jederzeit zur Verfügung stehen.
Bei Bedarf haben Arbeiten parallel zu erfolgen.

  - Dem NU ist bekannt, dass der Beginn der Arbeiten sich um ca. 4 - 6 Wochen verschieben kann. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Angebotspreise und der vereinbarten Arbeitsdauer gem. Terminplan. Bei Mängeln/Abweichungen der Vorleistungen wird der Terminplan unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Dauern neu angepasst. Aus dem verspäteten Arbeitsbeginn kann der NU keine Forderungen in Bezug auf Kosten und Termine herleiten. Es sei denn, die Verschiebung ist so gravierend, dass der NU seine Arbeiten einstellt und abrücken muss. In diesem Fall ist vorher mit dem AG die weitere Vorgehensweise abzustimmen und schriftlich zu fixieren.

  - Für den vertikalen Transport ist nach Abstimmung die Nutzung des Außenaufzugs möglich.

  - Die komplette Dokumentation seiner Leistungen und zugehörige Unterlagen/ Produktdatenblätter / Fotos reicht der NU dem AG 4 Wochen vor Abnahme als einfachen Vorabzug für das gesamten Gebäude ein. 
Die Unterlagen sind ebenfalls digital als PDF einzureichen. Pläne sind zusätzlich als DWG einzureichen.
Sollten die Unterlagen nicht termingerecht vorliegen ist der AG berechtigt 5% des Auftragswertes bis zur Vorlage einzubehalten.
Die fertige Enddokumentation wird zur Fertigstellung der Leistung dem AG vorgelegt

- Technische Ergänzungen zum Leistungsumfang:

  - Grundsätzlich sind in die Pauschale die ausgeschriebenen Fabrikate gem. LV / Fabrikatsliste einzurechnen. Sollte der NU Alternativen einsetzen wollen, sind diese sep. zur Pauschale zu verpreisen und mit einem Produktdatenblatt einzureichen. 
Alternative Fabrikate können erst nach Bemusterung und anschließender Freigabe durch den AG und Bauherren eingesetzt werden.

  - Sämtliche Leistungen, auch welche die nicht im Vertrag/Angebot beschrieben sind, jedoch zur vollständigen, vertragskonformen und funktionsfähigen Leistungserbringung notwendig sind, sind in der Pauschale des NU enthalten.

  - Das Massenrisiko liegt beim NU. Alle Mengen des LV werden mit der Pauschale auf „NULL“ gesetzt.

  - Das Angebot des NU (Anlage 8.1) wurde gemeinsam erörtert. Es wurden u.U. verschiedene Korrekturen und Ergänzungen im Angebot des NU (Anlage 8.1) sowie in Anlage 7.1, die vorrangig zu Anlage 8 ist, ergänzt, welche im Auftragsfall mit Vertragsbestandteil werden.

  - Dem NU ist bekannt, dass die Baumaßnahmen in mehreren Teilabschnitten erfolgen und es zu Arbeitspausen kommen kann. Dies ist in den Angebotspreisen berücksichtigt.

  - Materialtransport: über einen bauseitigen Außenaufzug, Absetzbühnen stehen nicht immer zur Verfügung

  - Gebäudeachsen sind bauseitig auf dem Rohboden farbig markiert, Meterrisse in jedem Geschoß in den TRH, Einmessen durch den NU

  - Pos. 01.01.01.210:	CW- Profil gerechnet; 
UA- Profil empfohlen, Mehrkosten werden nachgereicht

  - Pos. 01.01.260 ff:	Vor Herstellung der Türöffnungen übergibt der AG die Anforderungen der Türen (Größe, Gewicht etc.)
Hinweis des NU: UA- Profile erfüllt die geringsten Anforderungen

  - Pos. 01.01.01.330 + 340: UA- Profile reichen nicht aus

  - Pos. 01.01.02.010:	alternative Ausführung  Detailskizze wird mit Überarbeitung nachgereicht

Durchführungen/ Bohrungen sind nicht im EP enthalten

  - Pos. 01.01.06.140 +150:	alternatives Fabrikat wurde angeboten, Musterplatten und Datenblätter werden vor Ausführung übergeben, Ausführung erst nach Freigabe durch BL und Bauherr

  - Pos. 01.01.06.150:	technische Klärung erforderlich, mit der Überarbeitung legt der NU eine Detailskizze vor, in welcher der Ansatz des EP´s erklärt wird

  - Akustikdecken:	Mineralfaserauflage in PE- Folie eingeschweißt:
20 mm  ______________ €/ m2

40 mm  ______________ €/ m2

  - Pos. 01.01.06.160 -180: entfallen, Metalldeckensegel werden bauseitig ausgeführt

  - Pos. 01.01.06.260:	Zulage für Verstärkung wird nachgereicht,

  - Der NU hat in verschiedenen Positionen alternative oder gleichwertige Produkte angeboten, sollten die Leitfabrikate gewünscht werden, kann dies zu Mehrpreisen führen. 
Der NU legt dem AG die Preise vor Ausführung vor, AG und NU legen gemeinsam die eventuellen Änderungen fest.

  - Gleitende Deckenanschlüsse sind schmatzend in Gips zu betten, um sicherzustellen, dass es keine Lücken im Wandanschluss gibt.

  - Die jeweilige Seite beim Einseitigen Vorstellen des Trockenbaus ist gemeinsam mit dem Gewerk TGA festzulegen. Die Freigabe für das Schließen des Trockenbaus wird ebenfalls gemeinsam mit der TGA koordiniert. Alle Leistungen des Gewerks Trockenbau/Innenputz/ Spachtelarbeiten erfolgen in Qualitätsstufe Q3. Es ist eine Referenzfläche herzustellen und gemeinsam mit dem AG abzunehmen.

- Der NU übergibt dem AG ein überarbeitetes Angebot bis zum xxxx04.03.2022

  - Im Auftragsfall wird nach Möglichkeit die Leistung BT A und  BT B- Grundausbau pauschaliert.

  - BT B-  Mieterausbau wird abgerechnet auf Nachweis und tatsächlicher Leistung.

- Zeitliche Verzögerungen wegen Corona-Virus

5.1	Im Falle zeitlicher Verzögerungen, die auf dem sich derzeit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus / COVID-19) beruhen, steht dem Nachunternehmer kein Anspruch auf unmittelbare Entgegennahme seiner Leistungen wegen Corona-bedingter Leistungshindernisse beim AG und etwaige aus dieser Nichtabnahme resultierender Ansprüche (Vergütung, Schadenersatz etc.) zu. Dies gilt unabhängig davon, ob diese zeitlichen Verzögerungen darauf beruhen, dass Materiallieferungen nicht zu den geplanten Terminen erfolgen können oder ob eigene Beschäftigte des Auftraggebers oder Beschäftigte von Nachunternehmern des Auftraggebers durch Erkrankung am Corona-Virus ausfallen.

Gleiches gilt für Verzögerungen bei Planlieferungen und / oder verzögerter Bearbeitung / Bescheidung von Genehmigungen, die zur Ausführung der Leistungen des Nachunternehmers oder Vorleistungen für diese Leistungen beizubringen sind.

Nachunternehmer/ Auftraggeber werden aus Verzögerungen, die auf den vorstehend beschriebenen Umständen beruhen, keine Ansprüche gegenseitig geltend machen.

5.2	Absatz 1 gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Auftraggeber, ein Nachunternehmer des Auftraggebers oder ein Lieferant des Auftraggebers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht aus. Dies gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Nachunternehmer, ein Subunternehmer des Nachunternehmers oder ein Lieferant des Nachunternehmers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist.

Dies gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Nachunternehmer, ein Subunternehmer des Nachunternehmers oder ein Lieferant des Nachunternehmers auch nichterkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist.

5.3	Auf der Baustelle gilt 3G. Die Nachweise sind unaufgefordert vorzulegen. Es gelten die aktuellen Vorschriften des Landes Hessen.

- Ergänzungen vom ……………………