- Vertragsgrundlage:

  - Verhandlungsprotokoll vom 22.11.2024 einschließlich Anlagen 1 bis 5 und 5.1

  - Anlage 6:

Anlage 6.1:	Pläne, Details

Anlage 6.2:	LV-Trockenbau vom 30.10.2024 (50 Seiten) einschl. Plänen und Details 
 E-Mail, Deckblatt LV, Inhaltsausdruck, 3 Seiten

Der NU erklärt mit seiner Unterschrift, daß er die o.a. Unterlagen vollständig erhalten hat.

  - Anlage 7:

Anlage 7.1:  BE- Plan, 1 Seite

Anlage 7.2:	Vertragsterminplan vom 01.12.2024, 1 Seite

  - Anlage 8:

Anlage 8.1:	EP- Liste, xx Seiten
Anlage 8.2:	Angebot des NU vom 30.10.2024, 14 Seiten mit handschriftlichen Eintragungen

Der übergebene LV- Text des AG wird vollinhaltlich anerkannt.

- Baustellenspezifische Besonderheiten:

  - Auf der Baustelle bestehen keine Lagermöglichkeiten. Die Anlieferung der Materialien ist so mit dem AG zu koordinieren, dass diese direkt verarbeitet werden.
Es sind keine Parkmöglichkeiten für Monteure auf der Baustelle vorhanden.

  - Materialanlieferungen und Montagen sind mit dem AG und der Bauleitung vor Ort abzustimmen, ggf. sind NU-seitig Verkehrssicherungsposten beizustellen.

  - Aufgrund der geringen Platzverhältnisse auf der Baustelle ist das Stellen von Materialcontainern o.ä. nicht möglich. Der NU erhält nach Möglichkeit einen Raum auf den Etagen. Diese kann jedoch nach Baufortschritt nicht zugesichert werde.

  - Die durch den AG gestellten Tagesunterkünfte können in unmittelbarer Nähe der Baustelle angemietet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 100€/ Woche.

  - Standplätze für die Entsorgungscontainer des NU werden durch BL und Poliere zugeteilt, diese sind nach Bedarf der Baustelle zu räumen.

  - Es besteht ein Rauch-, Drogen- und Alkoholverbot im gesamten Gebäude sowie auf den fertiggestellten umliegenden Flächen (festgelegte Raucherzone im EG außen).

  - Die Objektdokumentation ist durch den NU gemäß den Vorgaben des AG zu erstellen.

Die komplette Dokumentation seiner Leistungen und zugehörige Unterlagen/ Produktdatenblätter / Fotos reicht der NU dem AG 8 Wochen vor Abnahme als digitalen Vorabzug für das gesamten Gebäude ein. 
Sollten die Unterlagen nicht termingerecht vorliegen ist der AG berechtigt 5% des Auftragswertes bis zur Vorlage einzubehalten.

  - Die LEED-konforme Entsorgung einschl. Entsorgungsnachweise ist durch den NU zu tragen.

  - Bei Verstößen gegen die UVV bzw. die Baustellenordnung können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
- Erster Verstoß: Verwarnung der betr. Person + 100 €
- Zweiter Verstoß: Verweisung der betr. Person von der Baustelle + 250 €
Die Bauleitung, ist in Bezug auf o.g. Maßnahmen weisungsbefugt.
Unfälle auf der Baustelle müssen umgehend der Bauleitung gemeldet werden.
Die Mitarbeiter des NU haben darauf zu achten, dass die von ihnen verwendeten Arbeitsmittel

geprüft sind.

  - Die Koordination der Leistungen mit den anderen Gewerken ist in der Leistung des NU enthalten.

  - Die Ausführungsunterlagen werden vorzugsweise hauptsächlich über eine Datenplattform, hier Poolarserver, oder aber per E-Mail zur Verfügung gestellt.

  - Der NU garantiert für den Fall, dass zusätzliche Kolonnen erforderlich werden, dass diese unter Berücksichtigung einer Abruffrist von max. 5 Werktagen jederzeit zur Verfügung stehen.
Bei Bedarf haben Arbeiten parallel zu erfolgen.

  - Das Gebäude erhält die Zertifizierung "Gold" nach dem aktuellen LEED Green Building Rating Systems for new Construction. Sämtliche hierfür resultierenden Notwendigkeiten sind vom AN zu erbringen.

  - Evtl. Nachtragsangebote werden in Nidda, Abteilung Einkauf eingereicht.

  - Veröffentlichungen über die Bauleistungen sind nur mit Zustimmung des AG zulässig. Als Veröffentlichungen in diesem Sinne gelten auch für die Beschreibung der Bauausführung die Bekanntgabe von Zeichnungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen, ferner Lichtbilder, Film-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. 
Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung des AG zulässig.

  - Die Verantwortung und Haftung des NU wird durch die Prüfung und Genehmigung des AG nicht eingeschränkt.

  - Wenn nach 1-maliger Aufforderung der Müll bzw. Schutt vom NU nicht geräumt wird, wird der   AG entsprechend zu Lasten des NU räumen lassen. Eine weitere Aufforderung wird nicht erfolgen. Der NU stimmt dieser Vorgehensweise zu.

  - Restmaterialien und /oder nicht mehr benötigtes Material (inkl. Leergut) sind zeitnah von der Baustelle wieder abzutransportieren.

  - Der NU hat die Entsorgung seines Mülls/Restmaterial selbst zu organisieren und mit der Bauleitung abzustimmen.

  - Dem NU ist bekannt, dass der Beginn der Arbeiten sich um ca. 4 - 6 Wochen verschieben kann. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Angebotspreise und der vereinbarten Arbeitsdauer gem. Terminplan. Bei Mängeln/Abweichungen der Vorleistungen wird der Terminplan unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Dauern neu angepasst. Aus dem verspäteten Arbeitsbeginn kann der NU keine Forderungen in Bezug auf Kosten und Termine herleiten. Es sei denn, die Verschiebung ist so gravierend, dass der NU seine Arbeiten einstellt und abrücken muss. In diesem Fall ist vorher mit dem AG die weitere Vorgehensweise abzustimmen und schriftlich zu fixieren.

  - Für den vertikalen Transport ist nach Abstimmung mit BL/ Poliere die Nutzung des Außenaufzugs möglich. Das Einbringen in den Etagen erfolgt händisch über ein Fenster (0,75m*1,75m). Die Fenster sind vor dem Transport durch bauseits zur Verfügung gestellte Schutzteile zu schützen.

  - Der NU informiert den AG restzeitlich (1 Werktag) in welchen Bereichen die BMA zu deaktivieren ist. Bei Missachtung und dadurch entstehende Kosten werden zum Lasten des NU´s getragen.

  - Das Unterkeilen der brandschutzrelevanten Türen ist im gesamten Gebäude untersagt.

  - Dem NU wird im Gebäude eine WC-Anlage und Putzraum mit Schlüssel und Protokoll übergeben. Sollten bei der Rückgabe Beschädigungen durch den NU entstehen, wird er für die Kosten aufkommen.

  - Das Säubern oder Entsorgen der Arbeitsmaterialien in den WC-Anlagen ist verboten.

  - Das TRH 2 sowie die Aufzüge A2 sind für die Benutzung des NU geschützt. In alle anderen TRH und Aufzüge ist Benutzung untersagt und können ggf. zu Verstoßungen führen.

  - Im Gebäude gibt’s Öffnungszeiten diese lauten wie folgt: Mo-Fr. von 07:00 Uhr – 17:00 Uhr

  - In den Etagen sind Flexarbeiten verboten – u.U. sind die umliegenden Flächen zu schützen.

- Technische Ergänzungen zum Leistungsumfang:

  - Grundsätzlich sind in dem Angebot die ausgeschriebenen Fabrikate gem. LV / Fabrikatsliste einzurechnen. Sollte der NU Alternativen einsetzen wollen, sind diese sep. zu verpreisen und mit einem Produktdatenblatt einzureichen. 
Alternative Fabrikate können erst nach Bemusterung und anschließender Freigabe durch den AG und Bauherren eingesetzt werden.

  - Sämtliche Leistungen, auch welche die nicht im Vertrag/Angebot beschrieben sind, jedoch zur vollständigen, vertragskonformen und funktionsfähigen Leistungserbringung notwendig sind, sind im Angebot des NU enthalten.

  - Das Angebot des NU (Anlage 8.2) wurde gemeinsam erörtert. Es wurden u.U. verschiedene Korrekturen und Ergänzungen im Angebot des NU (Anlage 8.2) sowie in Anlage 8.1, die vorrangig zu Anlage 8.2 ist, ergänzt, welche im Auftragsfall mit Vertragsbestandteil werden.

  - Dem NU ist bekannt, dass die Baumaßnahmen in mehreren Teilabschnitten erfolgen und es zu Arbeitspausen kommen kann. Dies ist in den Angebotspreisen berücksichtigt.

  - Der Trockenbau wird auf bauseitige Bodenschotts erstellt – der Boden wird hierzu vorab bauseits geöffnet (ca.15-20 cm).

  - Gebäudeachsen sind bauseitig teilweise noch auf dem HoBo vorhanden - Meterrisse sind nicht mehr vorhanden. Die Höhen sind an den Aufzugsschwellen zu entnehmen. Das Einmessen erfolgt durch den NU.

  - Vor Herstellung der Türöffnungen übergibt der AG die Anforderungen der Türen (Größe, Gewicht etc.)

  - Gleitende Deckenanschlüsse sind schmatzend in Gips zu betten, um sicherzustellen, dass es keine Lücken im Wandanschluss gibt.

  - Die jeweilige Seite beim Einseitigen Vorstellen des Trockenbaus ist gemeinsam mit dem Gewerk TGA festzulegen. Die Freigabe für das Schließen des Trockenbaus wird ebenfalls gemeinsam mit der TGA koordiniert.

  - Alle Leistungen des Gewerks Trockenbau/Innenputz/ Spachtelarbeiten erfolgen in Qualitätsstufe Q3. Es ist eine Referenzfläche herzustellen und gemeinsam mit dem AG abzunehmen.

  - EP für Einbau und Ausbau der bauseitigen Metallkassetten ______ €/Stk (Langfeldkassetten in den Fluren).

- Der NU übergibt dem AG ein überarbeitetes Angebot bis zum 27.11.2024

  - BTB-Mieterausbau wird abgerechnet auf Nachweis und tatsächlicher Leistung.

- Gewährleistung:

5.1	In Ergänzung zu Punkt 10 des VP: Die Gewährleistungsdauer wird um 6 Monate über die vereinbarte Gewährleistungsdauer verlängert und ist mit dem Angebot des NU abgegolten.

- Ergänzungen vom ……………………